## 附件
附件1-2：
项目绩效自评表
%
项目名称 |  |  | 中央财政专项扶贫资金
主管部门及代码 |  |  | 411151 |  |  | 实施单位：甘肃省农垦集团有限责任公司
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 2018.26 | 1823 | 10 | 90.33% | 9 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一次公共预算拨款 |  | 1837 | 1837 |  | 100%
|  |  | 其他资金 |  | 271.26 | 271.26 |  | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标综述：2018年甘肃农垦中央财政贫困农场扶贫项目完成总投资2018.26万元，其中中央财政资金1837万元，配套资金271.26万元。共实施扶贫项目6个，项目完成率60%，验收通过率50%，资金支付率80%，贫困农场经济增长率7%，受益建档立卡贫困人口数1200人以上，人均纯收入0.9以上。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2018年甘肃农垦中央财政贫困农场扶贫项目完成总投资2018.26万元，其中中央财政资金1837万元，配套资金271.26万元。共实施扶贫项目6个，项目完成率67%，验收通过率17%，资金支付率90.33%，贫困农场经济增长率8%，受益建档立卡贫困人口数1279人，人均纯收入1.03万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目个数 | 10 | 6个 | 6个 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 10 | 50% | 17% |  |  | 3 | 由于受天气寒冷影响，项目施工难度大，项目实施进度比较缓慢，致使项目当年不能竣工验收。
|  | 时效指标 | 年内项目完成率 | 10 | 60% | 67% |  |  | 10
|  |  | 资金支付率 | 10 | ≥80% | 90.33% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 总投资 | 10 | ≤2018.26万元 | 2018.26万元 |  |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农场经济增长率 | 5 | ≥7% | 8% | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 5
|  |  | 人均纯收入 | 5 | ≥0.9万 | 1.03万 |  |  | 5
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 5 | ≥1200人 | 1279人 |  |  | 5
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 5 | ≥200人 | 232人 |  |  | 5
|  | 生态效益指标 | 水资源利用率（比上年提高） | 5 | 8% | 9% |  |  | 5
|  | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | ≥80% | 85% |  |  | 5
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 工程质量寿命 | 10 | ≥20年 | ≥20年 | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
总分 | [8 empty] | 92
省财政厅业务处审核意见：