## 国有贫困农场扶贫项目
2019年甘肃省农事业办公室预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 国有贫困农场中央财政扶贫资金项目
主管部门 |  | 甘肃省农垦集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 八一、永昌、黑土洼、敦煌、小宛、西湖等6家贫困农场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2863.49 | 2863.49 |  | 2843.49 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1788 | 1788 |  | 1768 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5.08 | 5.08 |  | 5.08 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 1070.41 | 1070.41 |  | 1070.41 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现脱贫农场脱贫摘帽6家，新建蓄水池面积15万方，修建水渠10公里，硬化道路15公里，铺设供水管道37公里。 | [5 empty] | 完成脱贫农场脱贫摘帽6家，建成蓄水池面积15万方，修建水渠10.34公里，硬化道路15.61公里，铺设供水管道37.45公里。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 |  |  | ≥15万方 | 15万方 | 4 |  | 4
|  |  | 修建水渠 |  |  | ≥10公里 | 10.34公里 | 4 |  | 4
|  |  | 硬化道路 |  |  | ≥15公里 | 15.61公里 | 4 |  | 4
|  |  | 铺设供水管道 |  |  | ≥37公里 | 37.45公里 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目完工数 |  |  | 6个 | 5个 | 5 |  | 4.1 |  | 八一项目地方主导，尚未完成
|  |  | 资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付率 |  |  | 80% | 87% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目完成投资 |  |  | ≥1788万元 | 2843.49万元 | 6 |  | 6
|  |  | 资金覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增利润 |  |  | ≥200万元 | 151万元 | 8 |  | 6 |  | 受农产品价格影响，利润未完成。
|  | 社会效益指标 | 收益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥162人 | 162人 | 4 |  | 4
|  |  | 贫农农场脱贫摘帽数 |  |  | 6家 | 6家 | 4 |  | 4
|  |  | 解决饮水安全人口数 |  |  | ≥965人 | 965人 | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 节水率 |  |  | ≥10% | 15% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年 | 20年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人口满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 国有农场税费改革补助项目
2019年甘肃省农事业办公室预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 国有农场税费改革补助资金项目
主管部门 |  | 甘肃省农垦集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 垦区18家农场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1059 | 1059 |  | 1059 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1059 | 1059 |  | 1059 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成垦区拟实施项目农场2019年农田水利设施基础建设，田间道路30.1KM建设铺筑，完成渠道维修1公里，改善1500亩农田灌溉条件，使项目水资源利用率达到85%以上。用于农场场区建设、改变场容场貌，从根本上解决职工出行难、农产品运输难的现状。 | [5 empty] | 完成了垦区实施项目农场2019年农田水利设施基础建设，田间道路30.1KM建设铺筑，完成渠道维修1公里，改善1500亩农田灌溉条件，使项目水资源利用率达到85%以上，用于农场场区建设、改变场容场貌，从根本上解决职工出行难、农产品运输难的现状。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 税改农场数量 |  |  | 18个 | 18 | 4 |  | 4
|  |  | 农场场区道路硬化建设 |  |  | ≥30.1公里 | 30.1 | 4 |  | 4
|  |  | 场区路灯设置安装数量 |  |  | ≥20个 | 20 | 4 |  | 4
|  |  | 改善灌溉条件农田亩数 |  |  | ≥1500亩 | 1500 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 道路达到预期可使用状态 |  |  | ≥95% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 水资源利用率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 道路等基础设施建设及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 4
|  |  | 资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 节省成本率 |  |  | ≥10% | ≥8% | 4 |  | 3 |  | 农场地处偏远，成本费用较高
|  |  | 项目完成投资 |  |  | ≥1059万元 | ≥1059万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农工负担 |  |  | ≥10% | ≥10% | 5 |  | 5
|  |  | 职工生产积极性 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 环境治理覆盖率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 资金投入有限，不能全方位覆盖
|  | 可持续影响指标 | 国有农场经济可持续发展 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到单位和职工满意率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。