## 预算目标表
甘肃省农垦事业办公室预算项目支出绩效目标表 （2021年度）
一级项目名称： | 国有农场税费改革补助资金 | 二级项目名称： | 农场环境整治基础设施建设
项目类型： | 延续性项目 | 项目分类： | 保障运转经费
资金用途： | 基本建设 | 项目主管部门： | 甘肃省农垦事业办公室（甘肃省农垦集团有限责任公司）
项目开始日期： | 2021-01-01 | 项目完成日期： | 2021-12-31
项目总投资： | 1059 | 中央补助安排：
省级财政安排： | 1059 | 其他资金：
预算申报数： | 1059 | 资金性质： | 一般公共预算
基本情况： | 国有农场税费改革补助资金是国家对国有农场经济持续发展的专项补助，承担着农场场容场貌、基础设施建设等职能。农垦集团统筹规划将该笔资金全部投入农场人居环境治理和基础设施建设项目，通过修渠修路、路灯亮化、绿化美化、残膜清理等措施，确保国有农场经济和各项社会事业持续稳定发展。
项目立项必要性： | （一）全面落实取消农业税政策，并将农工负担的土地承包费中类似农村“乡镇五项统筹”的收费全部免除，确保将农工较重的负担减下来。 （二）推进国有农场内部管理体制和各项配套改革，确保农工负担减轻后不反弹。 （三）逐步理顺国家、国有农场和农工之间的分配关系，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。 （四）税费改革补助资金的及时到位，切实减轻了垦区农业职工负担，提高了农业职工生产经营积极性，改变了垦区企业场容场貌，承担了农场部分社会职能，确保国有农场经济和各项社会事业持续稳定发展。
保证项目实施的制度措施： | 《甘肃省省级财政专项资金管理办法〉（甘财办[2014]22号） 《甘肃省农垦集团有限责任公司专项资金管理办法〉（甘垦集团[2020]56号）
项目实施计划： | 1、2021年3月前完成项目建设前期准备工作； 2、2021年4月至11月底，完成施工建设任务； 3、2021年12月底前，完成项目验收，并交付使用。
组织实施单位： | 17家国有农场
监督管理单位： | 甘肃省农垦集团有限责任公司
项目实施单位： | 17家国有农场
政策依据： | 1、中央文件：《国务院农村综合改革工作小组办公室关于切实加强国有农场税费改革财政转移支付资金使用管理的通知》（国农改办[2008]3号 2、国务院办公厅《关于深化国有农场税费改革的意见》国办发[2006]25号 3、省级文件：《国有农场税费改革减收补助办法》（甘财预[2006]102号和《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省深化国有农场税费改革方案的通知》（甘政办发[2006]151号
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标： | 预计完成农垦所属17家农场道路维修20公里；增加植被绿化美化面积40亩（其中含换土、保墒，草坪及景观树购植等）；安装公共体育器材30套，残留地膜回收3万亩；清理垃圾45000立方米，渠道等基础设施修建16公里。进一步做好生态环境治理工作，提升农场环境，按照相关规定，规范实施项目，达到绩效目标,促进农场稳定持续发展。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2021年目标值
产出指标 | 数量指标 | 道路整修 | ≥20公里
| 数量指标 | 绿化面积 | ≥40亩
|  | 渠道修建 | ≥16公里
|  | 垃圾清运 | ≥45000立方米
| 数量指标 | 清理残膜 | ≥3万亩
| 质量指标 | 工程质量 | 合格
| 质量指标 | 苗木成活率 | ≥85%
| 质量指标 | 环境整洁率 | ≥90%
| 时效指标 | 资金到位率 | 100%
| 时效指标 | 资金支付率 | 100%
| 时效指标 | 按期完成率 | 100%
| 成本指标 | 节省成本率 | 100%
|  | 项目完成投资 | 100%
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农工负担 | ≥10%
|  | 灌溉水利用率 | ≥90%
| 社会效益指标 | 人居环境质量 | 提高
| 社会效益指标 | 公共卫生质量 | 提高
| 社会效益指标 | 基础设施质量 | 合格
| 社会效益指标 | 职工生活便利质量 | 提高
| 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥90%
|  | 环境治理覆盖率 | ≥90%
| 可持续影响指标 | 基础设施使用率 | ≥90%
|  | 职工积极性 | ≥90%
| 可持续影响指标 | 农场经济可持续发展 | 合理
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意率 | ≥90%

## 2021年整体绩效目标
2021年甘肃省农垦事业办公室整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省农垦事业办公室
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 4230.37 | 14356.32 | 14356.32 | 1 |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 1518.84 | 2804.81 | 2804.81 | 1 |  | — | —
| 项目支出 | 1788 | 11551.51 | 11551.51 | 1 |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：完成垦区事业身份在职及离退休人员养老金、津贴补贴等人员经费的按时拨付，确保做好垦区事业人员的管理工作，保证农垦事业稳定发展。 |  |  | 目标1完成情况：按时、按标准拨付垦区事业身份在职及离退休人员养老金、津贴补贴等人员经费，确保做好垦区事业人员的管理工作，保证农垦事业稳定发展。
| 目标2： 实现脱贫农场脱贫摘帽6家，新建蓄水池面积15万方，修建水渠10公里，硬化道路15公里，铺设供水管道37公里。 |  |  | 目标2完成情况： 完成脱贫农场脱贫摘帽6家，建成蓄水池面积15万方，修建水渠10.34公里，硬化道路15.61公里，铺设供水管道37.45公里。
| 目标3：完成垦区拟实施项目农场2019年农田水利设施基础建设，田间道路30.1KM建设铺筑，完成渠道维修1公里，改善1500亩农田灌溉条件，使项目水资源利用率达到85%以上。用于农场场区建设、改变场容场貌，从根本上解决职工出行难、农产品运输难的现状。 |  |  | 目标3完成情况：完成了垦区实施项目农场2019年农田水利设施基础建设，田间道路30.1KM建设铺筑，完成渠道维修1公里，改善1500亩农田灌溉条件，使项目水资源利用率达到85%以上，用于农场场区建设、改变场容场貌，从根本上解决职工出行难、农产品运输难的现状。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 项目数量完成数 | 2 | 2 | 6 | 6
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 资金覆盖率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 部门效果目标 | 职工生产积极性 | 积极 | 积极 | 5 | 5
|  |  | 人员稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10
|  |  | 环境治理覆盖率 | 100% | 90% | 5 | 4 | 投入资金有限，不能完全覆盖
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2019年度未获得奖项
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 3 | 3
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 90% | 85% | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 在职人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度 | 离退休人员满意度 | 100% | 90% | 5 | 4 | 退休人员未能移交社保，影响退休人员满意度
合 计 | [6 empty] | 97
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## Sheet1
2019年甘肃省农事业办公室预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 国有农场税费改革补助资金项目
主管部门 |  | 甘肃省农垦集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 垦区18家农场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1059 | 1059 |  | 1059 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1059 | 1059 |  | 1059 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成垦区拟实施项目农场2019年农田水利设施基础建设，田间道路30.1KM建设铺筑，完成渠道维修1公里，改善1500亩农田灌溉条件，使项目水资源利用率达到85%以上。用于农场场区建设、改变场容场貌，从根本上解决职工出行难、农产品运输难的现状。 | [5 empty] | 完成了垦区实施项目农场2019年农田水利设施基础建设，田间道路30.1KM建设铺筑，完成渠道维修1公里，改善1500亩农田灌溉条件，使项目水资源利用率达到85%以上，用于农场场区建设、改变场容场貌，从根本上解决职工出行难、农产品运输难的现状。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 税改农场数量 |  |  | 18个 | 18 | 4 |  | 4
|  |  | 农场场区道路硬化建设 |  |  | ≥30.1公里 | 30.1 | 4 |  | 4
|  |  | 场区路灯设置安装数量 |  |  | ≥20个 | 20 | 4 |  | 4
|  |  | 改善灌溉条件农田亩数 |  |  | ≥1500亩 | 1500 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 道路达到预期可使用状态 |  |  | ≥95% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 水资源利用率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 道路等基础设施建设及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 4
|  |  | 资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 节省成本率 |  |  | ≥10% | ≥8% | 4 |  | 3 |  | 农场地处偏远，成本费用较高
|  |  | 项目完成投资 |  |  | ≥1059万元 | ≥1059万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农工负担 |  |  | ≥10% | ≥10% | 5 |  | 5
|  |  | 职工生产积极性 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 环境治理覆盖率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 资金投入有限，不能全方位覆盖
|  | 可持续影响指标 | 国有农场经济可持续发展 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到单位和职工满意率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。