## 国有欠发达农场巩固提升项目
2021年 甘肃农垦国有欠发达巩固提升项目绩效自评表
项目名称 |  | 中央财政欠发达国有农场巩固提升项目
主管部门 |  | 甘肃省农垦集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 敦煌、西湖、边湾、小宛、八一等5家农场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2220.61 | 2220.61 |  | 2220.61 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1941 | 1941 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 279.61 | 279.61 |  | 279.61 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现贫困农场脱贫摘帽2家；修建水渠12㎞，配套渠系建筑物250座；建设田间道路40㎞；新建日光温室10400㎡；购置青贮玉米收割机1台，苜蓿捡拾割台1台。 | [5 empty] | 实现贫困农场脱贫摘帽2家；修建水渠18.27㎞，配套渠系建筑物252座；建设田间道路31.54㎞；新建日光温室10400㎡；购置青贮玉米收割机1台，苜蓿捡拾割台1台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 |  |  | ≥9万m³ | 9万m³ | 3 |  | 3
|  |  | 新建日光温室 |  |  | ≥18000㎡ | 18144㎡ | 3 |  | 3
|  |  | 土地整治 |  |  | ≥1000亩 | 1080亩 | 3 |  | 3
|  |  | 购置农机具 |  |  | 2台 | 2台 | 3 |  | 3
|  |  | 新建彩钢棚 |  |  | ≥2200㎡ | 2250㎡ | 3 |  | 3
|  |  | 硬化地坪 |  |  | ≥8600㎡ | 8696㎡ | 3 |  | 3
|  |  | 修建田间道路 |  |  | ≥20㎞ | 20.41km | 3 |  | 3
|  |  | 修建渠道 |  |  | ≥4km | 4.33km | 3 |  | 3
|  | 质量指标 |  | 工程开工及时性 |  | 及时 | 89% | 6 |  | 5.34 |  | 由于个别农场地处西部偏远地区，受天气影响，个别农场不能及时开工
|  |  |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 89% | 6 |  | 5.34 |  | 个别项目初验不合格，整改后验收通过。
|  | 时效指标 |  | 扶贫资金支付及时性 |  | 及时 | 85% | 6 |  | 5.1 |  | 个别项目初验未完成，导致资金支付进度缓慢
|  |  |  | 工程竣工验收及时率 |  | 及时 | 90% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 |  | 成本控制率 |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
|  |  |  | 预算监督资金覆盖率（%） |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增利润 |  |  | >=100万元 | 100万元 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 收益人口数 |  |  | >=1000人 | 1000人 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 节水率 |  |  | >=10% | 10% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 |  |  | >=15年 | 15年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.78
说明 | 97
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 国有农场税费改革项目
2021年甘肃省农事业办公室预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 国有农场税费改革补助资金项目
主管部门 |  | 甘肃省农垦集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 垦区18家农场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1059 | 1059 |  | 1059 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1059 | 1059 |  | 1059 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成农垦所属17家农场道路维修20公里；增加植被绿化美化面积40亩（其中含换土、保墒，草坪及景观树购植等）；安装公共体育器材30套，残留地膜回收3万亩；清理垃圾45000立方米，渠道等基础设施修建16公里。进一步做好生态环境治理工作，提升农场环境，按照相关规定，规范实施项目，达到绩效目标,促进农场稳定持续发展。 | [5 empty] | 完成农垦所属17家农场道路维修20公里；增加植被绿化美化面积40亩（其中含换土、保墒，草坪及景观树购植等）；安装公共体育器材30套，残留地膜回收3万亩；清理垃圾45000立方米，渠道等基础设施修建16公里。进一步做好生态环境治理工作，提升农场环境，按照相关规定，规范实施项目，达到绩效目标,促进农场稳定持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路整修 |  |  | >=20公里 | 20公里 | 4 |  | 4
|  |  | 绿化面积 |  |  | >=40亩 | 40亩 | 4 |  | 4
|  |  | 渠道修建 |  |  | >=16公里 | 16公里 | 4 |  | 4
|  |  | 垃圾清理量 |  |  | >=45000立方米 | 45000立方米 | 4 |  | 4
|  |  | 清理残膜 |  |  | >=30000亩 | 30000亩 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 合格 | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 苗木成活率 |  |  | >=85% | 68% | 4 |  | 3.2 |  | 部分农场缺水，苗木成活率较低
|  |  | 环境整洁率 |  |  | >=90% | 68% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 资金到位率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金拨付及时性 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 节省成本率 |  |  | =100% | 80% | 4 |  | 3.2 |  | 农场地处偏远，成本费用较高
|  |  | 项目完成投资 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农工负担 |  |  | >=10% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 灌溉保证率 |  |  | >=90% | 10% | 3 |  | 3
|  | 社会效益指标 | 人居环境质量 |  |  | 提高 | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 公共卫生质量 |  |  | 提高 | 85% | 4 |  | 4
|  |  | 基础设施质量 |  |  | 合格 | 85% | 4 |  | 3.4
|  |  | 职工生活便利质量 |  |  | 提高 | 70% | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 区域绿化覆盖率 |  |  | >=90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 环境治理合格率 |  |  | >=90% | 70% | 3 |  | 2.33 |  | 资金投入有限，不能全方位覆盖
|  | 可持续影响指标 | 职工积极性 |  |  | >=90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 基础设施使用率 |  |  | >=90% | 90% | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | >=90% | >=90% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.13
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。